## Planificación
PLANIFICACIÓN DE PROYECTO DE SOFTWARE - DIAGRAMA DE GANTT
| Tema: Sistema Web de Gestión de Pre-Sustentaciones |  | Leyenda:
| Metodología: Cascada por fases (Waterfall) |  | FASE | Subfase |  | Artefacto
Autor / Equipo: BENITES_BUENO_CASTRO
| Resumen: | 6 fases ¦ 13 semanas ¦ 65 días laborables ¦ 21 artefactos
|  |  | Semanas: | 13
| CRONOGRAMA POR DÍAS (5 días laborables / semana) |  | Días laborables: | 65 | Sem 1 |  |  |  |  | Sem 2 |  |  |  |  | Sem 3 |  |  |  |  | Sem 4 |  |  |  |  | Sem 5 |  |  |  |  | Sem 6 |  |  |  |  | Sem 7 |  |  |  |  | Sem 8 |  |  |  |  | Sem 9 |  |  |  |  | Sem 10 |  |  |  |  | Sem 11 |  |  |  |  | Sem 12 |  |  |  |  | Sem 13
ID | FASE / Subfase / Artefacto | Día inicio | Artefactos: | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65
FASE 1 | FASE 1 — ANÁLISIS DE REQUISITOS | 1 | 10 | 65 21: 10
1.1 | Levantamiento de información | 1 | 4 | 65 21: 4
A1 | Documento de análisis del dominio (entrevistas) | 1 | 4 | 65 21: 4
1.2 | Especificación de requisitos | 5 | 10 | 65 21: 6
A2 | Especificación de Requisitos de Software (SRS: RF/RNF — ISO 29148) | 5 | 8 | 65 21: 4
A3 | Matriz de trazabilidad de requisitos | 9 | 10 | 65 21: 2
FASE 2 | FASE 2 — DISEÑO | 11 | 25 | 65 21: 15
2.1 | Modelado funcional | 11 | 14 | 65 21: 4
A4 | Diagrama de casos de uso | 11 | 12 | 65 21: 2
A5 | Especificación de casos de uso | 13 | 14 | 65 21: 2
2.2 | Modelado estructural | 15 | 18 | 65 21: 4
A6 | Diagrama de clases | 15 | 16 | 65 21: 2
A7 | Diagrama Entidad-Relación (modelo de datos) | 17 | 18 | 65 21: 2
2.3 | Modelado dinámico | 19 | 22 | 65 21: 4
A8 | Diagramas de secuencia | 19 | 20 | 65 21: 2
A9 | Diagramas de actividad | 21 | 22 | 65 21: 2
2.4 | Diseño de arquitectura e interfaz | 23 | 25 | 65 21: 3
A10 | Diagrama de arquitectura / paquetes | 23 | 23 | bar: 65 21; Sem 5 23
A11 | Prototipos de interfaz (mockups) | 24 | 25 | 65 21: 2
FASE 3 | FASE 3 — IMPLEMENTACIÓN | 26 | 45 | 65 21: 20
3.1 | Configuración del entorno | 26 | 27 | 65 21: 2
A12 | Documento de configuración del entorno y repositorio | 26 | 27 | 65 21: 2
3.2 | Desarrollo backend (Spring Boot) | 28 | 35 | 65 21: 8
A13 | Código fuente backend (API REST y módulos) | 28 | 35 | 65 21: 8
3.3 | Desarrollo frontend (Angular) | 36 | 42 | 65 21: 7
A14 | Código fuente frontend (componentes) | 36 | 42 | 65 21: 7
3.4 | Integración | 43 | 45 | 65 21: 3
A15 | Build integrado y documento de integración | 43 | 45 | 65 21: 3
FASE 4 | FASE 4 — PRUEBAS | 46 | 55 | 65 21: 10
4.1 | Diseño de pruebas | 46 | 49 | 65 21: 4
A16 | Plan de pruebas y casos de prueba | 46 | 49 | 65 21: 4
4.2 | Ejecución y reporte | 50 | 55 | 65 21: 6
A17 | Reporte de pruebas (JUnit / cobertura JaCoCo) | 50 | 55 | 65 21: 6
FASE 5 | FASE 5 — DESPLIEGUE | 56 | 60 | 65 21: 5
5.1 | Implantación | 56 | 58 | 65 21: 3
A18 | Manual de despliegue / instalación | 56 | 58 | 65 21: 3
5.2 | Documentación de usuario | 59 | 60 | 65 21: 2
A19 | Manual de usuario | 59 | 60 | 65 21: 2
FASE 6 | FASE 6 — CIERRE Y VALIDACIÓN | 61 | 65 | 65 21: 5
6.1 | Validación con usuarios | 61 | 63 | 65 21: 3
A20 | Informe de validación de usabilidad (SUS) | 61 | 63 | 65 21: 3
6.2 | Cierre del proyecto | 64 | 65 | 65 21: 2
A21 | Documento de cierre y lecciones aprendidas | 64 | 65 | 65 21: 2
| TOTAL PROYECTO | 1 | 65 | 65 21: 65

## Artefactos
LISTA DE ARTEFACTOS DEL CICLO DE VIDA (Cascada)
ID | Artefacto | Fase | Subfase | Tipo | Día inicio | Día fin | Duración (días)
A1 | Documento de análisis del dominio (entrevistas) | ANÁLISIS DE REQUISITOS | 1.1 Levantamiento de información | Documento | 1 | 4 | 4
A2 | Especificación de Requisitos de Software (SRS: RF/RNF — ISO 29148) | ANÁLISIS DE REQUISITOS | 1.2 Especificación de requisitos | Documento | 5 | 8 | 4
A3 | Matriz de trazabilidad de requisitos | ANÁLISIS DE REQUISITOS | 1.2 Especificación de requisitos | Documento | 9 | 10 | 2
A4 | Diagrama de casos de uso | DISEÑO | 2.1 Modelado funcional | Modelo UML | 11 | 12 | 2
A5 | Especificación de casos de uso | DISEÑO | 2.1 Modelado funcional | Documento | 13 | 14 | 2
A6 | Diagrama de clases | DISEÑO | 2.2 Modelado estructural | Modelo UML | 15 | 16 | 2
A7 | Diagrama Entidad-Relación (modelo de datos) | DISEÑO | 2.2 Modelado estructural | Modelo | 17 | 18 | 2
A8 | Diagramas de secuencia | DISEÑO | 2.3 Modelado dinámico | Modelo UML | 19 | 20 | 2
A9 | Diagramas de actividad | DISEÑO | 2.3 Modelado dinámico | Modelo UML | 21 | 22 | 2
A10 | Diagrama de arquitectura / paquetes | DISEÑO | 2.4 Diseño de arquitectura e interfaz | Modelo UML | 23 | 23 | 1
A11 | Prototipos de interfaz (mockups) | DISEÑO | 2.4 Diseño de arquitectura e interfaz | Diseño | 24 | 25 | 2
A12 | Documento de configuración del entorno y repositorio | IMPLEMENTACIÓN | 3.1 Configuración del entorno | Documento | 26 | 27 | 2
A13 | Código fuente backend (API REST y módulos) | IMPLEMENTACIÓN | 3.2 Desarrollo backend (Spring Boot) | Código | 28 | 35 | 8
A14 | Código fuente frontend (componentes) | IMPLEMENTACIÓN | 3.3 Desarrollo frontend (Angular) | Código | 36 | 42 | 7
A15 | Build integrado y documento de integración | IMPLEMENTACIÓN | 3.4 Integración | Código | 43 | 45 | 3
A16 | Plan de pruebas y casos de prueba | PRUEBAS | 4.1 Diseño de pruebas | Documento | 46 | 49 | 4
A17 | Reporte de pruebas (JUnit / cobertura JaCoCo) | PRUEBAS | 4.2 Ejecución y reporte | Prueba | 50 | 55 | 6
A18 | Manual de despliegue / instalación | DESPLIEGUE | 5.1 Implantación | Documento | 56 | 58 | 3
A19 | Manual de usuario | DESPLIEGUE | 5.2 Documentación de usuario | Documento | 59 | 60 | 2
A20 | Informe de validación de usabilidad (SUS) | CIERRE Y VALIDACIÓN | 6.1 Validación con usuarios | Documento | 61 | 63 | 3
A21 | Documento de cierre y lecciones aprendidas | CIERRE Y VALIDACIÓN | 6.2 Cierre del proyecto | Documento | 64 | 65 | 2
21 | TOTAL ARTEFACTOS | [5 empty] | 65